## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — PROYECTO "TUTORES SOCRÁTICOS PARA ASIGNATURAS COMUNES CON SOPORTE DE IA"
Presentación de propuesta al Consejo: 11 de agosto de 2026 ¦ Inicio de ejecución: 31 de agosto de 2026 ¦ Fin estimado: 31 de enero de 2027
| AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
ACTIVIDAD | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
HITO: Presentación de la propuesta ante el Consejo Académico (11 de agosto de 2026) | bar: AGOSTO S2
HITO: Inicio formal de ejecución del proyecto (31 de agosto de 2026) | bar: AGOSTO S4
ETAPA 1: INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO Y REQUERIMIENTOS
Revisión bibliográfica del método socrático aplicado a las asignaturas comunes de la Facultad | bar: AGOSTO S4 to SEPTIEMBRE S1
Entrevistas con docentes de las asignaturas comunes priorizadas de primer y segundo año | bar: SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S2
Documentación de la metodología de datos, acciones de los responsables directos y resultado esperado, por asignatura | bar: SEPTIEMBRE S2 to SEPTIEMBRE S3
Definición de requerimientos funcionales y no funcionales (agentes socráticos + plataforma web) | bar: SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4
Elaboración y validación del documento de requerimientos | bar: SEPTIEMBRE S4
ETAPA 2: DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB Y DE LOS AGENTES SOCRÁTICOS POR ASIGNATURA
Plataforma web y motor de IA (base común, ambos estudiantes)
Diseño de la arquitectura de la plataforma web y del catálogo por carrera, ciclo y materia | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
Desarrollo del módulo de autenticación y perfiles de usuario | bar: OCTUBRE S2 to OCTUBRE S3
Diseño del motor de diálogo socrático (flujo de preguntas guía) basado en IA | bar: OCTUBRE S2 to OCTUBRE S3
Desarrollo del catálogo de materias y del módulo de descarga de agentes socráticos | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
Línea de Primer Año —Manuel Alejandro Valdés
Desarrollo del agente socrático para el área Númericas de primer año | bar: OCTUBRE S4 to NOVIEMBRE S2
Desarrollo del agente socrático para el área de Formación Humanística | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S4
Desarrollo del agente socrático para el área de Ética y Valores | bar: NOVIEMBRE S4 to DICIEMBRE S2
Desarrollo del agente socrático para el área de Competencias Comunicativas | bar: DICIEMBRE S2 to DICIEMBRE S4
Línea de Segundo Año — José Francisco Zepeda
Desarrollo del agente socrático para el área Númericas de segundo año | bar: OCTUBRE S4 to NOVIEMBRE S2
Desarrollo del agente socrático para el área de Formación Humanística | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S4
Desarrollo del agente socrático para el área de Ética y Valores | bar: NOVIEMBRE S4 to DICIEMBRE S2
Desarrollo del agente socrático para el área de Competencias Comunicativas | bar: DICIEMBRE S2 to DICIEMBRE S4
Integración final (ambos estudiantes)
Carga de los agentes socráticosen la plataforma web | bar: DICIEMBRE S4 to ENERO S1
Pruebas funcionales del prototipo completo (plataforma + agentes) | bar: ENERO S1 to ENERO S2
ETAPA 3: MANUALES Y EVALUACIONES
Elaboración del manual técnico de la plataforma y uso de los agentes socráticos | bar: ENERO S2 to ENERO S3
Elaboración del manual de usuario (estudiante y docente) | bar: ENERO S2 to ENERO S3
Elaboración de evaluaciones de validación del aprendizaje para las asignaturas priorizadas | bar: ENERO S3 to ENERO S4
Validación final con estudiantes y docentes piloto de cada asignatura | bar: ENERO S3 to ENERO S4
Entrega final del proyecto y cierre | bar: ENERO S4
Actividades a realizar por ambos estudiantes
Línea de Primer Año — Manuel Alejandro Valdés
Línea de Segundo Año — José Francisco Zepeda
Hito / fecha clave del proyecto